## Equipe
Equipe
CARREGAJA
Papel | Nome | E-mail
Scrum Master | Henrique de Almeida Marangoni Inacio | henrique.marangoni@aluno.ifsp.edu.br
Owner | Matheus Ribeiro Andrade | ribeiro.andrade@aluno.ifsp.edu.br
Desenvolvedor | André Fernandes Nascimento Moreira | andre.moreira@aluno.ifsp.edu.br
Desenvolvedor | Alex Junior Fortunato Sacramento | alex.sacramento@aluno.ifsp.edu.br
Note on A2: Preencher as células em amarelo.

## Backlog_Produto
Backlog do Produto |  |  |  | Priorização VRDC
Este Backlog é uma sugestão de tarefas baseado nas tarefas do SpinOff , mas pode ser complementado com outras tarefas que forem necessárias para a execução do projeto. Desse modo, basta inserir os casos de uso/histórias específicos do projeto. |  |  |  | A priorização é importante para saber o que entregar primeiro ou desenvolver primeiro. O Owner ou o próprio cliente são importantes nessa decisão. Isso vai ajudar a planejar os Sprints.
Id | Fases | Tarefas (Casos de Uso/Histórias de Usuário/Tarefas do Processo/Outras Tarefas) | Estimativa | Id | Casos de Uso ou Histórias de Usuário | Priorização VRDC
Iniciação |  |  | Horas | Seq. | Descrição | Valor | Risco | Dependência | Complexidade Técnica | Prioridade
1 | Iniciação | Realizar o pré-projeto (definição do tema, formação da equipe e dos papéis) | 5.12 | 1 | UC01 — Autenticar Usuário | 6 | 8 | 10 | 3 | 27
2 | Iniciação | Criar ambiente do projeto (repositório, estrutura SpinOff, submódulo, templates de issue/PR) | 6.4 | 2 | UC09 — Manter Moradores | 7 | 8 | 10 | 3 | 28
3 | Iniciação | Definir o Escopo do Sistema (Visão, Modelo de Caso de Uso e Glossário) | 9.6 | 3 | UC07 — Manter Vagas com Carregador | 7 | 8 | 10 | 3 | 28
4 | Iniciação | Detalhar Requisitos História de Usuário HU-01 a HU-12 | 9.6 | 4 | UC08 — Definir Tarifa de Energia | 8 | 8 | 10 | 2 | 28
6 | Iniciação | Aplicar Checklist da fase (aba Ver-Iniciação1) | 3.84 | 5 | UC05 — Manter Veículo | 8 | 7 | 10 | 3 | 28
Elaboração |  |  |  | 6 | UC03 — Manter Sessão de Recarga | 10 | 9 | 10 | 9 | 38
9 | Elaboração | Estudar tecnologias (Java web RE-01, RE-02, RE-03) | 10.24 | 7 | UC04 — Apurar Energia da Sessão | 10 | 9 | 10 | 9 | 38
10 | Elaboração | Preparar Ambiente de Desenvolvimento | 6.4 | 8 | UC02 — Consultar Painel de Vagas | 10 | 8 | 0 | 6 | 24
11 | Elaboração | Especificar, Analisar e Projetar UC05 Manter Veículo (caso de uso da arquitetura; diagrama de classes de negócio) | 12.8 | 9 | UC11 — Fechar Mês e Gerar Rateio | 10 | 9 | 0 | 6 | 25
12 | Elaboração | Definir Arquitetura (Documento de Arquitetura; diagramas de pacotes, de classes da arquitetura e de implantação) | 15.36 | 10 | UC10 — Encerrar Sessão Órfã | 7 | 6 | 0 | 4 | 17
13 | Elaboração | Criar Guia de Implementação | 5.12 | 11 | UC06 — Consultar Consumo do Mês | 7 | 5 | 0 | 3 | 15
14 | Elaboração | Implementar e testar a arquitetura executável (UC05) | 20.48 | 12 | UC12 — Consultar Histórico de Utilização | 6 | 4 | 0 | 5 | 15
15 | Elaboração | Aplicar Checklist da fase | 3.84
Construção
18 | Construção | Modelar, implementar e testar UC01 Autenticar Usuário | 7.68 |  | NOTA — Priorização VRDC conforme o Guia do SpinOff (Valor, Risco, Dependência e Complexidade Técnica, de 0 a 10). A coluna Seq. segue a cadeia de dependência, não a ordem de prioridade: UC05 (veículo) habilita UC03 (sessão, com a previsão de conclusão), do qual depende UC04 (apuração). UC03 reúne os antigos Iniciar Sessão, Calcular Previsão e Encerrar Sessão e fica com a maior nota de cada critério entre os três. Prioridade é a soma dos quatro critérios.
19 | Construção | Modelar, implementar e testar UC09 Manter Moradores | 8.96
20 | Construção | Modelar, implementar e testar UC07 Manter Vagas com Carregador | 7.68
21 | Construção | Modelar, implementar e testar UC08 Definir Tarifa de Energia | 6.4
22 | Construção | Modelar, implementar e testar UC03 Manter Sessão de Recarga (início e previsão) e UC04 Apurar Energia da Sessão | 7.68
23 | Construção | Modelar, implementar e testar UC02 Consultar Painel de Vagas (estados derivados) | 12.8
24 | Construção | Modelar, implementar e testar UC03 Manter Sessão de Recarga (encerramento) | 8.96
25 | Construção | Modelar, implementar e testar UC06 Consultar Consumo do Mês | 7.68
26 | Construção | Modelar, implementar e testar UC10 Encerrar Sessão Órfã | 7.68
27 | Construção | Modelar, implementar e testar UC11 Fechar Mês e Gerar Rateio | 12.8
28 | Construção | Modelar, implementar e testar UC12 Consultar Histórico de Utilização | 10.24
29 | Construção | Projetar e Executar Testes de unidade e integração | 12.8
30 | Construção | Aplicar Checklist da fase | 3.84
Transição
33 | Transição | Projetar Testes de Sistema (Roteiro de Teste e Massa de Teste) | 7.68
34 | Transição | Executar Testes de Sistema | 10.24
35 | Transição | Corrigir Defeitos | 12.8
36 | Transição | Preparar Implantação (criar Guia de Implantação) | 5.12
37 | Transição | Elaborar Material de Suporte e Treinamento (Manual do Usuário) | 7.68
38 | Transição | Preparar Ambiente de Produção | 5.12
39 | Transição | Implantar o Produto no Ambiente de Produção | 3.84
40 | Transição | Aplicar Checklist da fase | 3.84
Total estimado (h) |  |  | 280.32
NOTA — As estimativas em horas são PRELIMINARES, derivadas do escopo da Visão v4.0 e do Modelo de Casos de Uso (UC01 a UC12). Serão confirmadas por Planning Poker na Reunião de Planejamento do Projeto, conforme registrado no artefato CARREGAJA - História de Usuário v4.0.
NOTA — A arquitetura é definida e testada com o UC05 (Manter Veículo), escolhido pela equipe em 26/09/2026. UC03 (início e previsão de conclusão) e UC04 (apuração, executado por inclusão) ocupam a linha 22 e entram no sprint 5, o primeiro da Construção, por concentrarem o maior risco técnico do projeto (RI-08). Na troca, as linhas 11, 14 e 22 mantiveram as horas: a reestimativa é pauta do Planning Poker do sprint 3. A tendência é a Elaboração ganhar folga e a Construção pesar mais.
Note on A3: O identificador da trefa auxilia na criação e uso dos "Post-it" dos quadros Kanban ou Scrum.
Note on B3: Fase / Caso de Uso / História do Usuário Esta coluna comporta tarefas das fases do processo, casos de uso e histórias de usuário. O Scrum Master deve complementá-la com as tarefas específicas do projeto. Quebrar atividades em tarefas menores facilita a distribuição do trabalho aos membros do time.
Note on C3: Tarefas . Uma tarefa corresponde a uma Tarefa (Task) do processo. . Pode ser também o detalhamento dos fluxos de um Caso de Uso (CRUD) . Pode ainda ser uma História de Usuário Quebrar os casos de uso em tarefas menores facilita a distribuição de trabalho aos membros do time.
Note on D3: Resultado do Planning Poker, convertido para horas.
Note on F3: O identificador da trefa auxilia na criação e uso dos "Post-it" dos quadros Kanban ou Scrum.
Note on G3: Tarefas . Uma tarefa corresponde a uma Tarefa (Task) do processo. . Pode ser também o detalhamento dos fluxos de um Caso de Uso (CRUD) . Pode ainda ser uma História de Usuário Quebrar os casos de uso em tarefas menores facilita a distribuição de trabalho aos membros do time.
Note on H4: Pontue de 0 a 10. V = Valor: Quanto de valor a história de usuário representa para o usuário final?
Note on I4: Pontue de 0 a 10. R = Risco: Qual é o risco desta história não ser entregue?
Note on J4: Somente 10 quando existe Dependência, do contrário 0. D = Dependência: A história que será pontuada, irá gerar insumos para “outras” histórias no Backlog? Ex: Temos duas histórias no Backlog, A e B. A história A não consegue ser entregue pois necessita que a história B seja entregue antes. Diante disso a história B receberá a pontuação “10” no método VRDC pois ela precisa ser completada o mais rápido possível para que a história A também seja entregue.
Note on K4: Pontue de 0 a 10. C = Complexidade Técnica: Qual a complexidade técnica (tecnologia) da história?
Note on L4: Tem prioridade as de maior peso.

## Planejamento
Esta planilha deve ser utilizada como sugestão ou base para o planejamento inicial
Planejamento Estimado
Esforço total estimado (Planilha Estimativa) | 280.32 | horas
Ajuste base histórica (margem de erro da estimativa) | 40% | % de erro de estimativa
Qde desenvolvedores | 4 | integrantes (RE-14)
Jornada de trabalho semanal por desenvolvedor | 8 | horas/semana por integrante
Capacidade do Time por Sprint | 64 | horas
Número de SPRINTs | 6.132 | sprints
Esforço total | 392.448 | horas
Prazo em semanas | 12.264 | semanas
Prazo em meses | 3.066 | meses
Análise Financeira
Valor hora média desenvolvedor | 0
Custo direto | 0
Percentual do custo indireto | 0%
Custo indireto | 0
Custo | 0
Percentual de lucro desejado | 0%
Valor lucro | 0
Preço | 0
NOTA — RE-14: equipe de quatro estudantes com dedicação parcial e SEM orçamento financeiro. Por isso valor/hora,
custo indireto e lucro estão zerados: o projeto é acadêmico e não há aquisição de licenças, serviços ou equipamentos.
NOTA — Margem de erro de 40% (padrão do template) mantida por a equipe não possuir base histórica de produtividade.
Com ela, o esforço ajustado é de 392,4 h e o número de sprints calculado (B9) é 6,13, arredondado para 7 no Plano de Entregas.
Note on A3: Considerando a estimativa e capacidade da equipe sugere-se o seguinte plajenamento.
Note on B4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informação vinda da estimativa
Note on E5: As Sprints devem ser criadas no GitHub

## Entregas
Monitoramento e Controle do Projeto (Plano de Entregas)
Carga Horária Total |  |  |  | 392.448 |  | Carga Horária Total
|  | PREVISTO |  |  |  | REALIZADO
Sprint | Produtos | Data Início | Data Fim | Horas | Status | Data Início | Data Término | Horas | Diferença (hs) | Versão
1 | Iniciação: Visão v3.0, Modelo de Caso de Uso v3.0 e História de Usuário v2.0 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 56 | Entregue | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 19.2 | 36.8 | v-1.0.0
2 | Iniciação: Glossário, Planilha de PCP, Product Backlog, Checklist da fase e ajustes da apresentação (Documento de Requisitos e Modelo de Objetos) | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 56 | Entregue | 2026-08-29 | 2026-09-26 |  | 56
3 | Elaboração: ambiente de desenvolvimento, estudo de tecnologias, diagramas da arquitetura com o UC05 (pacotes, classes da arquitetura e classes de negócio) e implementação do UC05 (Manter Veículo) para testar a arquitetura | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 64 | Entregue | 2026-09-28 | 2026-10-12 |  | 64
4 | Elaboração: refinamento da arquitetura executável com o UC05 (Manter Veículo), Documento de Arquitetura, diagrama de implantação, Guia de Implementação e Checklist da fase | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 64 | Entregue | 2026-10-12 | 2026-10-25 |  | 64 | v-2.0.0
5 | Construção: UC01, UC09, UC07, UC08, UC03 (início e previsão) e UC04 (acesso, configuração do condomínio e regra da potência efetiva) | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 64 | Planejado |  |  |  | 64
6 | Construção: UC02, UC03 (encerramento), UC06, UC10, UC11 e UC12, testes de unidade e integração e Checklist da fase | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 64 | Planejado |  |  |  | 64 | v-3.0.0
7 | Transição: Roteiro e Massa de Teste, testes de sistema, correção de defeitos, Guia de Implantação, Manual do Usuário, implantação e Checklist da fase | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 64 | Planejado |  |  |  | 64 | v-4.0.0
NOTA — A coluna PREVISTO/Horas registra a CAPACIDADE da equipe no sprint (4 integrantes × 8 h/semana × 2 semanas = 64 h).
Os sprints 1 e 2 usam 56 h por coincidirem com o início do semestre. Total planejado: 432 h em sete sprints, de 17/08/2026 a 04/12/2026. O número de sprints segue o cálculo da aba Planejamento (6,13, arredondado para cima).
NOTA — A Carga Horária Total (E2) traz o esforço ajustado da aba Planejamento: 392,4 h (280,3 h estimadas + 40% de margem). Contra as 432 h de capacidade dos sete sprints, sobra folga de 39,6 h. Atenção: a Iniciação ocupou dois sprints para 48,4 h de esforço, então Construção e Transição (sprints 5 a 7) têm 192 h de capacidade para 240 h de esforço ajustado (172 h sem a margem). O plano depende de a margem de 40% não se materializar por inteiro; reavaliar no Planning Poker.
NOTA — As colunas do bloco REALIZADO são preenchidas na Reunião de Revisão do Sprint, à medida que cada sprint encerra.
NOTA — Revisão do plano em 26/09/2026: a Iniciação, prevista para fechar no sprint 2 (11/09), estendeu-se até a apresentação da fase ao professor e os ajustes pedidos nela (issue #21). O sprint 2 terminou em 26/09.
Os sprints 3 a 7 foram deslocados em duas semanas, com os mesmos produtos e a mesma capacidade. As duas semanas até 04/12, antes reserva para o risco RI-06, passaram a abrigar o sprint 7.
NOTA — Revisão do plano em 28/09/2026: a implementação do UC05 (Manter Veículo), prevista para o sprint 4 como arquitetura executável, foi antecipada para o sprint 3, junto com os diagramas da arquitetura (PR #29 no CarregaJA e PR #1 no CarregaJA_Implementacao).
O sprint 4 mantém o refinamento da arquitetura executável, o Guia de Implementação e o Checklist da fase. O diagrama de pacotes não foi feito em separado no Astah.
NOTA — Revisão do plano em 05/10/2026 (issue #31): o Documento de Arquitetura e o diagrama de implantação, que não couberam no sprint 3, passaram para o sprint 4.
No sprint 3 ficam os diagramas de pacotes, de classes da arquitetura e de classes de negócio do UC05, agora separados no Astah.
NOTA — Revisão do plano em 25/10/2026: o sprint 3 terminou em 12/10, com os ajustes apontados pelo professor na apresentação de 06/10 (issue #33, PR #34). No sprint 4 (12/10 a 23/10) não houve produção: os repositórios não receberam commit entre 12/10 e 24/10 (RI-06).
As entregas do sprint 4 foram feitas em 25/10: o código foi separado em carregaja-api e carregaja-jsf, no modelo dos exercícios de LP2, e saíram o Documento de Arquitetura, o Modelo de Implantação e o Guia de Implementação.
O Realizado do sprint 4 vai de 12/10 a 25/10. O sprint 5 começa em 26/10, como previsto, sem deslocar o plano. As PRs do sprint 4 aguardam a revisão do PO.

## Riscos
Lista de Riscos
Categorias
Gestão - Organização
Gestão - Orçamento
Gestão - Prazo
Gestão - Recursos Humanos
Gestão - Processo
Gestão - Ambiente
Técnico - Requisitos
Técnico - Tecnologia
Externo - Cliente
Externo - Subcontratação
Probabilidade/Perda Esperada
Baixa
Média
Alta
Impacto
Baixo
Médio
Alto
Situação
Ativo
Em Mitigação
Ocorrido
Inativo
Estratégia
Eliminação
Transferência
Mitigação
Aceitação ativa
Aceitação passiva
Valores Perda Esperada
|  |  | 4290 | Baixo & Alto
|  |  | 5082 | Baixo & Medio
|  |  | 4356 | Baixo & Baixo
|  |  | 5929 | Médio & Médio
|  |  | 5005 | Médio & Alto
|  |  | 4225 | Alto & Alto
Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo escuro são prenchidas durante a identificação do risco e normalmente não são alteradas durante a execução do projeto.
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante a avaliação qualitativa dos riscos e periodicamente revisadas durante as reuniões de revisão do processo.
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas
Riscos do Projeto
ID |  | Identificação
| Descrição do Risco | Data | Probabilidade | Impacto | Perda Esperada | Situação | Estratégia de Resposta
[7 empty] | Plano de Eliminação | Plano de Mitigação | Plano de Contingência
RI-01 | Dados de veículo cadastrados incorretamente capacidade da bateria ou potência máxima informadas de forma equivocada pelo morador. | 2026-08-27 | Média | Médio | Média | Ativo |  | Cadastro do veículo feito uma única vez e visível ao síndico, que pode confrontá-lo com o documento do veículo. O sistema exibe a energia estimada ao morador no encerramento de cada sessão (UC03), permitindo contestação imediata. | 1. Síndico revisa o cadastro do morador contra o documento do veículo 2. Corrigir o cadastro e reapurar as sessões do período ainda não fechado
RI-02 | Uso do carregador sem registro de sessão o morador pluga o veículo sem abrir sessão no sistema. | 2026-08-27 | Média | Alto | Alta | Ativo |  | O painel (UC02) permite conferência visual entre as vagas exibidas como livres e as efetivamente ocupadas. O confronto entre o total apurado no fechamento (UC11) e a conta de luz da área comum revela consumo não registrado. Comunidade fechada e identificada: o controle social é instrumento relevante. | 1. Levar a divergência à assembleia 2. Deliberar rateio proporcional do consumo não registrado 3. Avaliar carregador com gestão remota (fora do escopo seção 4.4 do Visão)
RI-03 | Sessão órfã o morador retira o veículo sem encerrar a sessão. | 2026-08-27 | Alta | Médio | Alta | Ativo |  | O painel sinaliza as sessões abertas além do tempo estimado de conclusão. A energia estimada é limitada pela energia que faltava na bateria, impedindo que a apuração cresça indefinidamente. | 1. Síndico encerra administrativamente pelo UC10, com registro do responsável e do horário 2. Morador contesta o valor apurado com base nesse registro
RI-04 | Ocupação da vaga após a conclusão da recarga o veículo permanece plugado depois de carregado. | 2026-08-27 | Alta | Médio | Alta | Ativo |  | ACEITAR, com mitigação parcial. Removido o agendamento, o instrumento de rotatividade é apenas a duração máxima (RE-11) e a sinalização no painel. Como a energia é limitada pela carga que faltava, permanecer na vaga não tem custo. | 1. Levar a demanda reprimida medida no UC12 à assembleia 2. Tratar por instrumento de convivência do condomínio, fora do sistema 3. Ampliar a estrutura de vagas com carregador
RI-05 | Divergência entre o total apurado e a conta de luz da área comum a soma das estimativas não fecha com o consumo real medido pela concessionária. | 2026-08-27 | Alta | Alto | Alta | Ativo |  | A apuração é por estimativa e assim deve ser apresentada. O fechamento do mês (UC11) exibe o total estimado do período, permitindo ao síndico compará-lo com a conta. | 1. Aplicar critério de ajuste proporcional, se a assembleia deliberar 2. Registrar a divergência no histórico 3. Avaliar medição no carregador (fora do escopo seção 4.4 do Visão)
RI-06 | Indisponibilidade dos integrantes da equipe — conciliação com as demais disciplinas do semestre (RE-14). | 2026-08-27 | Alta | Médio | Alta | Em Mitigação |  | Entregas incrementais por Sprint, revisão do planejamento antes de cada Sprint e acompanhamento diário do quadro de tarefas no GitHub Projects. O plano de sete sprints tem folga de 39,6 h sobre a capacidade de 432 h. A reserva de calendário até 04/12 foi consumida na revisão de 26/09/2026, quando a Iniciação se estendeu até a apresentação da fase: um novo atraso não cabe no semestre sem repriorizar o Backlog. | 1. Redistribuir as tarefas do sprint entre os demais integrantes 2. Repriorizar o Backlog, adiando os casos de uso de menor VRDC 3. Abrir Requisição de Mudança se o prazo do semestre (RE-13) for ameaçado
RI-07 | Ausência de cliente real para validação dos requisitos (RE-16). | 2026-08-27 | Alta | Médio | Alta | Em Mitigação |  | Registro explícito das premissas assumidas no documento Visão; validação do escopo (item 11 do Checklist) e do planejamento (item 28) pelo Product Owner, que atua como representante do cliente; revisão dos requisitos a cada Sprint. | 1. Revisar as premissas na Reunião de Revisão do Sprint 2. Abrir Requisição de Mudança quando uma premissa se mostrar incorreta
RI-08 | Complexidade subestimada do cálculo de previsão e de apuração — regras de potência efetiva e de limite de energia mais complexas do que o previsto. | 2026-08-27 | Média | Alto | Alta | Em Mitigação |  | A arquitetura é definida e testada com o UC05 (Manter Veículo) na Elaboração. UC03 (com a previsão de conclusão) e UC04 (apuração) entram no sprint 5, o primeiro da Construção, sobre a arquitetura já testada: a regra da potência efetiva fica isolada num serviço coberto por testes de unidade. | 1. Reduzir a regra a um serviço isolado e coberto por testes de unidade 2. Reavaliar a estimativa da Construção após a arquitetura executável
RI-09 | Nova mudança de escopo — o escopo já foi alterado duas vezes: reduzido na versão 2.0 e de novo na 3.0, com a remoção do agendamento. | 2026-08-27 | Média | Alto | Alta | Em Mitigação |  | As duas alterações decorreram de defeitos identificados em revisão, não de mudança de opinião. Daqui em diante, toda alteração passa por Requisição de Mudança, com análise de impacto pelo Product Owner sobre prazo e esforço antes da aprovação. | 1. Product Owner analisa o impacto da mudança na Planilha de PCP 2. Replanejar as sprints afetadas e reestimar o Backlog 3. Congelar o escopo se a mudança ameaçar o prazo do semestre (RE-13)
RI-10 | Limite de duração inadequado ao parque de carregadores — 6 horas não bastam se o condomínio instalar carregadores lentos, de 3,7 kW. | 2026-08-27 | Baixa | Médio | Baixa | Ativo |  | O limite é parâmetro de configuração, não valor fixo em código: o síndico o ajusta se o parque de carregadores exigir. As 6 horas são o padrão inicial, dimensionado para carregadores de 7,4 kW e 11 kW. | 1. Síndico ajusta o parâmetro de duração máxima 2. Recarga concluída em mais de uma sessão
RI-11 | Disputa não mediada pelo sistema — removido o agendamento (RE-12), o uso é por ordem de chegada e quem perde a corrida desce à toa. | 2026-08-27 | Média | Baixo | Baixa | Ativo |  | ACEITAR, com mitigação parcial. O painel informa a previsão de liberação, o que evita a maior parte das descidas inúteis. A demanda reprimida é medida no UC12 (tentativas de início recusadas). | 1. Levar o dado de demanda reprimida à assembleia 2. Ampliar a estrutura de vagas, e não acrescentar regra de software 3. Avaliar mecanismo de fila em versão futura, via Requisição de Mudança
NOTA — Nenhum risco recebeu estratégia de Eliminação; por isso a coluna Plano de Eliminação está vazia. RI-04 e RI-11 são aceitos com mitigação parcial, conforme a seção 5 do Visão v4.0 e a seção 8 do Documento de Requisitos v1.0.
NOTA — RI-01 a RI-11 vêm do documento CARREGAJA - Visão (v3.1), hoje detalhados na seção 8 do Documento de Requisitos v1.0 e resumidos na seção 5 do Visão v4.0, preservando os identificadores originais para manter a rastreabilidade entre os artefatos.
NOTA — Revisão em 25/10/2026: RI-06 ocorreu no sprint 4 (12/10 a 23/10), que passou sem produção. A resposta foi fazer as entregas em 25/10, sem deslocar o plano. A situação continua Em Mitigação porque o risco vale até o fim do semestre, e não há mais reserva de calendário.
Note on B48: Descrição do Risco Sentença que descreve o risco, definindo o evento que, ao ocorrer, causa impacto no projeto.
Note on C48: Data: Data da identificação do risco ou da alteração de seus atributos durante o monitoramento e controle de riscos.
Note on D48: Probabilidade de Ocorrência: Probabilidade de o risco ocorrer expressa qualitativamente: - Alta: Riscos evidentes ao projeto, cuja ocorrência é esperada à curto prazo ou que possuam probabilidade de ocorrência maior ou igual à 50% em algum momento durante o projeto. - Média: Riscos identificados, para os quais é esperado a ocorrência em algum momento do projeto ou cuja probabilidade é igual ou maior que 15% e menor que 50% ou desconhecida. - Baixa: Riscos identificados, porém cuja ocorrência não é esperada durante o projeto ou que possuam probabilidade menor que 15%.
Note on E48: Impacto do Risco: Os desvios de tempo ou custo do que foi planejado se o risco ocorrer, expresso qualitativamente. - Alto: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja igual ou maior que 10% do tempo total do projeto respectivamente. - Médio: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja igual ou maior que 5% e menor que 10% do tempo total do projeto respectivamente. - Baixo: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja menor que 5% do tempo total do projeto respectivamente.
Note on F48: Perda Esperada do RIsco: A Perda Esperada do Risco identifica a prioridade de tratamento dos riscos. - Perda Esperada Alta: Riscos de alta prioridade, para os quais devem ser elaborados planos de mitigação ao risco. - Perda Esperada Média: Riscos de prioridade moderada, para os quais devem ser elaborados, pelo menos, planos de contingência ao risco. - Perda Esperada Baixa: Riscos de baixa prioridade, para os quais não são necessários planos de resposta ao risco.
Note on G48: Situação do Risco: Situação atual do risco no projeto: - Ativo: Risco identificado e monitorado, porém sem nenhuma resposta sendo implementada. - Em mitigação: Risco para o qual está sendo executada uma estratégia de mitigação. - Ocorrido: Risco ocorrido no projeto para o qual está sendo aplicada a estratégia de resposta adequada, normalmente a execução de um plano de contingência. - Inativo: Risco eliminado, naturalmente no decorrer do tempo, por uma ação de resposta ao risco ou por este já ter ocorrido e a ser impossível nova ocorrência.
Note on H48: Gatilhos do Risco: Métricas e limites relacionados a um risco que indicam a ocorrência ou a iminência de ocorrência do risco, por exemplo: taxa de defeitos nos resultados de testes e revisões técnicas, indicador de retrabalho do projeto, indicador de entregas de produtos, indicador de prazo e custo de projeto, etc.
Note on J49: Plano de Mitigação do Risco: Planejamento de ações que busquem reduzir a probabilidade e/ou o impacto da ocorrência do risco
Note on K49: Plano de Contingência do Risco: Estratégia de reação aos efeitos do risco, caso este venha a ocorrer.

## #Estimativa-APF#
APF (Método de estimativa de tamanho de sistema)
Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo escuro são prenchidas durante a contagem e normalmente não são alteradas durante a execução do projeto.
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas
Funções de Dados (Arquivo/Tabela) |  | Funções de Transacionais (caso de uso/história) |  | Funções de Dados |  |  |  |  | Fator de Ajuste
Arquivos/Tabelas | Complexidade | Caso de Uso/História | Complexidade | Tipo de Função | Simples | Média | Complexa | Contribuição | Características do sistema | GI
|  |  |  | ALI |  |  |  | 0 | Comunicação de Dados
|  |  |  | AIE |  |  |  | 0 | Processamento de Dados Distribuído
|  |  |  | Funções Transacionais |  |  |  |  | Desempenho
|  |  |  | Tipo de Função | Simples | Média | Complexa | Contribuição | Utilização de Equipamento
|  |  |  | EE |  |  |  | 0 | Volume de Transações
|  |  |  | SE |  |  |  | 0 | Entrada de Dados On-line
|  |  |  | CE |  |  |  | 0 | Usabilidade
|  |  |  | PFNA - Pontos de Função Não Ajustados: |  |  |  | 0 | Atualização On-line
Processamento Complexo
Reusabilidade
Facilidade de Implantação
Facilidade Operacional
Múltiplos Locais e Organizações do Usuário
Manutenibilidade
[9 empty] | NIT - Nível de Influência Total: | 0
[9 empty] | VFA - Valor do Fator de Ajuste: | 0.65
[9 empty] | PFA - Pontos de Função Ajustados: | 0
Produtividade da Tecnologia Escolhida (hs/pto):
[9 empty] | Esforço estimado (Horas): | 0
Note on A7: Arquilo Lógico Interno e Arquivo de Interface Externa Registros Lógicos são subconjuntos de dados dentro de um ALI/AIE, que foram reconhecidos pelo usuário. Um Item de Dados, por sua vez, é um campo único e não repetido. E só devem ser contados os utilizados pela aplicação em contagem. Como contar as funções de dados (arquivos ou tabelas)? As tabelas/arquivos são contadas uma única vez e para o sistema todo. Portanto, deve-se verificar na tabela 1 a complexidade de cada uma e preencher as quantidades na respectiva coluna (simples, media ou complexa). A planilha calcula a contribuição em pontos.
Note on D7: EE - Entrada externa SE - Saída externa CE - Consulta externa Registros Lógicos são subconjuntos de dados dentro de um ALI/AIE, que foram reconhecidos pelo usuário e utilizados pela função. Um Item de Dados, por sua vez, é um campo único e não repetido. E só devem ser contados os utilizados pela aplicação em contagem. Como contar as funções transacionais (funcionalidades, caso de uso, história de usuário)? Um caso de uso ou uma história de usuário, são consideradas aqui como sendo uma função transacional. Portanto, deve-se verificar na tabela 2 e 3 a complexidade de cada uma e preencher as quantidades na respectiva coluna (simples, media ou complexa). A planilha calcula a contribuição em pontos.
Note on G7: Arquilo Lógico Interno e Arquivo de Interface Externa Registros Lógicos são subconjuntos de dados dentro de um ALI/AIE, que foram reconhecidos pelo usuário. Um Item de Dados, por sua vez, é um campo único e não repetido. E só devem ser contados os utilizados pela aplicação em contagem. Como contar as funções de dados (arquivos ou tabelas)? As tabelas/arquivos são contadas uma única vez e para o sistema todo. Portanto, deve-se verificar na tabela 1 a complexidade de cada uma e preencher as quantidades na respectiva coluna (simples, media ou complexa). A planilha calcula a contribuição em pontos.
Note on M7: Para se calcular o fator de ajuste, são usadas 14 características gerais dos sistemas. Para cada uma deve-se atribuir um valor de 0 (nenhuma influência) a 5 (forte influência), dito grau ou nível de influência, que indica o quanto determinada característica tem influência no sistema.
Note on N8: Grau de Influência 0 (nenhuma influência) 5 (forte influência)
Note on G9: Arquivo Lógico Interno (ALI) São arquivos/tabelas mantidas dentro da fronteira da aplicação, isto é, armazena dados mantidos através de um ou mais processos elementares da aplicação.
Note on M9: Comunicação de dados: os aspectos relacionados aos recursos utilizados para a comunicação de dados do sistema deverão ser descritos de forma global. Descrever se a aplicação utiliza protocolos diferentes para recebimento/envio das informações do sistema. 0. Aplicação batch ou funciona stand-alone; 1. Aplicação batch, mas utiliza entrada de dados ou impressão remota; 2. Aplicação batch, mas utiliza entrada de dados e impressão remota; 3. Aplicação com entrada de dados on-line para alimentar processamento batch ou sistema de consulta; 4. Aplicação com entrada de dados on-line, mas suporta apenas um tipo de protocolo de comunicação; 5. Aplicação com entrada de dados on-line e suporta mais de um tipo de protocolo de comunicação.
Note on G10: Arquivos de Interface Externa (AIEs) São arquivos ou tabelas apenas referenciadas pela aplicação, ou seja, é mantido dentro da fronteira de outra aplicação. Assim, o objetivo de um AIE é armazenar os dados referenciados por um ou mais processos elementares da aplicação sendo contada, mas que são mantidos por outras aplicações.
Note on M10: Processamento de Dados Distribuído: Esta característica refere-se a sistemas que utilizam dados ou processamento distribuído, valendo-se de diversas CPUs. 0. Aplicação não auxilia na transferência de dados ou funções entre os processadores da empresa; 1. Aplicação prepara dados para o usuário final utilizar em outro processador (do usuário final), tal como planilhas; 2. Aplicação prepara dados para transferência, transfere-os para serem processados em outro equipamento da empresa (não pelo usuário final); 3. Processamento é distribuído e a transferência de dados é on-line e apenas em uma direção; 4. Processamento é distribuído e a transferência de dados é on-line e em ambas as direções; 5. As funções de processamento são dinamicamente executadas no equipamento (CPU) mais apropriada;
Note on G11: EE - Entrada externa SE - Saída externa CE - Consulta externa Registros Lógicos são subconjuntos de dados dentro de um ALI/AIE, que foram reconhecidos pelo usuário e utilizados pela função. Um Item de Dados, por sua vez, é um campo único e não repetido. E só devem ser contados os utilizados pela aplicação em contagem. Como contar as funções transacionais (funcionalidades, caso de uso, história de usuário)? Um caso de uso ou uma história de usuário, são consideradas aqui como sendo uma função transacional. Portanto, deve-se verificar na tabela 2 e 3 a complexidade de cada uma e preencher as quantidades na respectiva coluna (simples, media ou complexa). A planilha calcula a contribuição em pontos.
Note on M11: Desempenho: Trata-se de parâmetros estabelecidos pelo usuário como aceitáveis, relativos a tempo de resposta. 0. Nenhum requisito especial de desempenho foi solicitado pelo usuário; 1. Requisitos de desempenho foram estabelecidos e revistos, mas nenhuma ação especial foi requerida; 2. Tempo de resposta e volume de processamento são itens críticos durante horários de pico de processamento. Nenhuma determinação especial para a utilização do processador foi estabelecida. A data limite para a disponibilidade de processamento é sempre o próximo dia útil; 3. Tempo de resposta e volume de processamento são itens críticos durante todo o horário comercial. Nenhuma determinação especial para a utilização do processador foi estabelecida. A data-limite necessária para a comunicação com outros sistemas é limitante. 4. Os requisitos de desempenho estabelecidos requerem tarefas de análise de desempenho na fase de planejamento e análise da aplicação. 5. Além do descrito no item anterior, ferramentas de análise de desempenho foram usadas nas fases de planejamento, desenvolvimento e/ou implementação para atingir os requisitos de desempenho estabelecidos pelos usuários.
Note on G12: EE - Entrada externa SE - Saída externa CE - Consulta externa Registros Lógicos são subconjuntos de dados dentro de um ALI/AIE, que foram reconhecidos pelo usuário e utilizados pela função. Um Item de Dados, por sua vez, é um campo único e não repetido. E só devem ser contados os utilizados pela aplicação em contagem. Como contar as funções transacionais (funcionalidades, caso de uso, história de usuário)? Um caso de uso ou uma história de usuário, são consideradas aqui como sendo uma função transacional. Portanto, deve-se verificar na tabela 2 e 3 a complexidade de cada uma e preencher as quantidades na respectiva coluna (simples, media ou complexa). A planilha calcula a contribuição em pontos.
Note on M12: Utilização do Equipamento: Trata-se de observações quanto ao nível de utilização de equipamentos requerido para a execução do sistema. Este aspecto é observado com vista a planejamento de capacidades e custos. 0. Nenhuma restrição operacional explícita ou mesmo implícita foi incluída. 1. Existem restrições operacionais leves. Não é necessário esforço especial para atender às restrições. 2. Algumas considerações de ajuste de desempenho e segurança são necessárias. 3. São necessárias especificações especiais de processador para um módulo específico da aplicação. 4. Restrições operacionais requerem cuidados especiais no processador central ou no processador dedicado para executar a aplicação. 5. Além das características do item anterior, há considerações especiais que exigem utilização de ferramentas de análise de desempenho, para a distribuição do sistema e seus componentes, nas unidades processadoras.
Note on G13: Entradas Externas (EEs) São processos elementares que processam dados (ou informações de controle) que entram pela fronteira da aplicação. O objetivo principal de uma EE é manter um ou mais ALIs ou alterar o comportamento do sistema.
Note on M13: Volume de transações: Consiste na avaliação do nível de influência do volume de transações no projeto, desenvolvimento, implantação e manutenção do sistema. 0. Não estão previstos períodos de picos de volume de transação. 1. Estão previstos picos de transações mensalmente, trimestralmente, anualmente ou em certo período do ano. 2. São previstos picos semanais. 3. São previstos picos diários. 4. Alto volume de transações foi estabelecido pelo usuário, ou o tempo de resposta necessário atinge nível alto o suficiente para requerer análise de desempenho na fase de projeto. 5. Além do descrito no item anterior, é necessário utilizar ferramentas de análise de desempenho nas fases de projeto, desenvolvimento e/ou implantação.
Note on G14: Saídas Externas (SEs) São processos elementares que enviam dados (ou informações de controle) para fora da fronteira da aplicação. Seu objetivo é mostrar informações recuperadas através de um processamento lógico (isto é, que envolva cálculos ou criação de dados derivados) e não apenas uma simples recuperação de dados. Uma SE pode, também, manter um ALI ou alterar o comportamento do sistema.
Note on M14: Entrada de dados on-line: A análise desta característica permite quantificar o nível de influência exercida pela utilização de entrada de dados no modo on-line no sistema. 0. Todas as transações são processadas em modo batch. 1. De 1% a 7% das transações são entradas de dados on-line. 2. De 8% a 15% das transações são entradas de dados on-line. 3. De 16% a 23% das transações são entradas de dados on-line. 4. De 24% a 30% das transações são entradas de dados on-line. 5. Mais de 30% das transações são entradas de dados on-line.
Note on G15: Consulta Externa (CE) Assim como uma SE, é um processo elementar que envia dados (ou informações de controle) para fora da fronteira da aplicação, mas sem realização de nenhum cálculo nem a criação de dados derivados. Seu objetivo é apresentar informação para o usuário, por meio apenas de uma recuperação das informações. Nenhum ALI é mantido durante sua realização, nem o comportamento do sistema é alterado.
Note on M15: Usabilidade: a análise desta característica permite quantificar o grau de influência relativo aos recursos implementados com vista a tornar o sistema amigável, permitindo incrementos na eficiência e satisfação do usuário final, tais como: • Auxílio à navegação (teclas de função, acesso direto e menus dinâmicos) • Menus Documentação e help on-line • Movimento automático do cursor. • Movimento horizontal e vertical de tela. • Impressão remota (via transações on-line) • Teclas de função preestabelecidas. • Processos batch submetidos a partir de transações on-line • Utilização intensa de campos com vídeo reverso, intensificados, sublinhados, coloridos e outros indicadores. • Impressão da documentação das transações on-line através de hard copy • Utilização de mouse • Menus pop-up • O menor número possível de telas para executar as funções de negócio. • Suporte bilingüe (contar como 4 itens) • Suporte multilíngüe. (contar como 6 itens) 0. Nenhum dos itens descritos. 1. De um a três itens descritos. 2. De quatro a cinco dos itens descritos. 3. Mais de cinco dos itens descritos, mas não há requisitos específicos do usuário quanto a usabilidade do sistema. 4. Mais de cinco dos itens descritos e foram estabelecidos requisitos quanto à usabilidade fortes o suficiente para gerarem atividades específicas envolvendo fatores, tais como minimização da digitação, para mostrar inicialmente os valores utilizados com mais freqüência. 5. Mais de cinco dos itens descritos e foram estabelecidos requisitos quanto à usabilidade fortes o suficiente para requerer ferramentas e processos especiais para demonstrar antecipadamente que os objetivos foram alcançados.
Note on M16: Atualizações on-line: Mede a influência no desenvolvimento do sistema face à utilização de recursos que visem a atualização dos Arquivos Lógicos Internos, no modo online. 0. Nenhuma. 1. Atualização on-line de um a três arquivos lógicos internos. O volume de atualização é baixo e a recuperação de dados é simples. 2. Atualização on-line de mais de três arquivos lógicos internos. O volume de atualização é baixo e a recuperação dos dados é simples. 3. Atualização on-line da maioria dos arquivos lógicos internos. 4. Em adição ao item anterior, é necessário proteção contra perdas de dados que foi projetada e programada no sistema. 5. Além do item anterior, altos volumes trazem considerações de custo no processo de recuperação. Processos para automatizar a recuperação foram incluídos minimizando a intervenção do operador.
Note on M17: Processamento complexo: a complexidade de processamento influencia no dimensionamento do sistema, e, portanto, deve ser quantificado o seu grau de influência, com base nas seguintes categorias: • Processamento especial de auditoria e/ou processamento especial de segurança foram considerados na aplicação; • Processamento lógico extensivo; • Processamento matemático extensivo; • Processamento gerando muitas exceções, resultando em transações incompletas que devem ser processadas novamente. Exemplo: transações de autoatendimento bancário interrompidas por problemas de comunicação ou com dados incompletos; • Processamento complexo para manusear múltiplas possibilidades de entrada/saída. Exemplo: multimídia. 0. Nenhum dos itens descritos. 1. Apenas um dos itens descritos. 2. Dois dos itens descritos. 3. Três dos itens descritos. 4. Quatro dos itens descritos. 5. Todos os cinco itens descritos.
Note on M18: Reusabilidade: a preocupação com o reaproveitamento de parte dos programas de uma aplicação em outras aplicações implica em cuidados com padronização. O grau de influência no dimensionamento do sistema é quantificado observando-se os seguintes aspectos: 0. Nenhuma preocupação com reutilização de código. 1. Código reutilizado foi usado somente dentro da aplicação. 2. Menos de 10% da aplicação foi projetada prevendo utilização posterior do código por outra aplicação. 3. 10% ou mais da aplicação foi projetada prevendo utilização posterior do código por outra aplicação. 4. A aplicação foi especificamente projetada e/ou documentada para ter seu código reutilizado por outra aplicação e a aplicação é customizada pelo usuário em nível de código -fonte. 5. A aplicação foi especificamente projetada e/ou documentada para ter seu código facilmente reutilizado por outra aplicação e a aplicação é customizada para uso através de parâmetros que podem ser alterados pelo usuário.
Note on M19: Facilidade de implantação: a quantificação do grau de influência desta característica é feita, observando-se o plano de conversão e implantação e/ou ferramentas utilizadas durante a fase de testes do sistema. 0. Nenhuma consideração especial foi estabelecida pelo usuário e nenhum procedimento especial é requerido na implantação. 1. Nenhuma consideração especial foi estabelecida pelo usuário, mas procedimentos especiais são necessários na implementação. 2. Requisitos de conversão e implantação foram estabelecidos pelo usuário e roteiro de conversão e implantação foram providos e testados. O impacto da conversão no projeto não é considerado importante. 3. Requisitos de conversão e implantação foram estabelecidos pelo usuário e roteiro de conversão e implantação foram providos e testados. O impacto da conversão no projeto é considerado importante. 4. Além do item 2, conversão automática e ferramentas de implantação foram providas e testadas. 5. Além do item 3, conversão automática e ferramentas de implantação foram providas e testadas.
Note on M20: Facilidade operacional: a análise desta característica permite quantificar o nível de influência na aplicação, com relação a procedimentos operacionais automáticos que reduzem os procedimentos manuais, bem como mecanismos de inicialização, salvamento e recuperação, verificados durante os testes do sistema. 0. Nenhuma consideração especial de operação, além do processo normal de salvamento foi estabelecida pelo usuário. 1-4. Verifique quais das seguintes afirmativas podem ser identificadas na aplicação. Selecione as que forem aplicadas. Cada item vale um ponto, exceto se definido explicitamente: • Foram desenvolvidos processos de inicialização, salvamento e recuperação, mas a intervenção do operador é necessária. • Foram estabelecidos processos de inicialização, salvamento e recuperação, e nenhuma intervenção do operador é necessária (conte como dois itens) • A aplicação minimiza a necessidade de montar fitas magnéticas. • A aplicação minimiza a necessidade de manuseio de papel. 5. A aplicação foi desenhada para trabalhar sem operador, nenhuma intervenção do operador é necessária para operar o sistema além de executar e encerrar a aplicação. A aplicação possui rotinas automáticas para recuperação em caso de erro.
Note on M21: Múltiplos Locais e Organizações do Usuário: consiste na análise da arquitetura do projeto, observando-se a necessidade de instalação do sistema em diversos lugares. 0. Os requisitos do usuário não consideraram a necessidade de instalação em mais de um local. 1. A necessidade de múltiplos locais foi considerada no projeto e a aplicação foi desenhada para operar apenas em ambientes de software e hardware idênticos. 2. A necessidade de múltiplos locais foi considerada no projeto e a aplicação está preparada para trabalhar apenas em ambientes similares de software e hardware. 3. A necessidade de múltiplos locais foi considerada no projeto e a aplicação está preparada para trabalhar em diferentes ambientes de hardware e/ou software. 4. Plano de documentação e manutenção foram providos e testados para suportar a aplicação em múltiplos locais, além disso, os itens 1 ou 2 caracterizam a aplicação. 5. Plano de documentação e manutenção foram providos e testados para suportar a aplicação em múltiplos locais, além disso, o item 3 caracteriza a aplicação.
Note on M22: Facilidade de mudanças: focaliza a preocupação com a influencia da manutenção no desenvolvimento do sistema. Esta influência deve ser quantificada baseando na observação de atributos, tais como: • disponibilidade de facilidades como consultas e relatórios flexíveis para atender necessidades simples (conte como 1 item); • disponibilidade de facilidades como consultas e relatórios flexíveis para atender necessidades de complexidade média (conte como 2 itens); • disponibilidade de facilidades como consultas e relatórios flexíveis para atender necessidades complexas (conte 3 itens); • se os dados de controle são armazenados em tabelas que são mantidas pelo usuário através de processos on-line, mas mudanças têm efeitos somente no dia seguinte; • se os dados de controle são armazenados em tabelas que são mantidas pelo usuário através de processos on-line, as mudanças têm efeito imediatamente (conte como 2 itens). 0. Nenhum dos itens descritos. 1. Um dos itens descritos. 2. Dois dos itens descritos. 3. Três dos itens descritos. 4. Quatro dos itens descritos. 5. Todos os cinco itens descritos.

## #Planejamento-APF#
Esta planilha deve ser utilizada como sugestão ou base para o planejamento inicial
Planejamento Estimado |  |  | Estimativa de distribuição de esforço por Fase (horas)
Esforço total estimado | 0 | horas | DISCIPLINAS | Iniciação |  | Elaboração |  | Construção |  | Transição
Ajuste base histórica (margem de erro da estimativa) |  | % de erro |  | Horas |  | Horas |  | Horas |  | Horas |  | Totais/Disciplina
Esforço total ajustado | 0 | horas |  | 0 | 5% | 0 | 20% | 0 | 65% | 0 | 10%
Qde de pessoas (Desenvolvedores) |  |  | Requisitos | 0 | 55% | 0 | 30% | 0 | 12% | 0 | 5% | 0
Jornada de trabalho (semanal por desenvolvedor) |  | horas/semana por integrante | Análise e Design | 0 | 15% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 | 5% | 0
Número de semanas por sprint |  | semanas | Implementação | 0 | 2% | 0 | 20% | 0 | 40% | 0 | 15% | 0
Capacidade estimada do time/sprint | 0 | horas | Teste | 0 | 5% | 0 | 8% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0
Qde de semanas estimada | #DIV/0! | semanas | Implantação | 0 | 0% | 0 | 2% | 0 | 5% | 0 | 10% | 0
Qde de meses estimada | #DIV/0! | meses | Desenvolvimento | 0 | 77% | 0 | 80% | 0 | 77% | 0 | 45%
Qde de Sprints sugerido | #DIV/0! | Sprints | Gerenciamento de Configuração | 0 | 3% | 0 | 8% | 0 | 13% | 0 | 30% | 0
|  |  | Gerenciamento de Projeto | 0 | 20% | 0 | 12% | 0 | 10% | 0 | 25% | 0
|  |  | Gerenciamento do Projeto | 0 | 23% | 0 | 20% | 0 | 23% | 0 | 55%
Análise Financeira |  |  | Totais/Fase | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0
Valor hora média desenvolvedor
Custo direto | 0
Percentual do custo indireto
Custo indireto | 0
Custo total | 0
Percentual de lucro desejado
Valor lucro | 0
Preço final | 0
Note on A3: Considerando a estimativa e capacidade da equipe sugere-se o seguinte plajenamento.